## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | FIXSPOT
Nombre Participantes: | Exequiel Albornoz, Jairo Marín, Jeffrey Ramírez, Benjamín Ordenes
Fecha: | 2025-08-20
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [24 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
EDT
DAS
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Carta Gantt
Acta de minuta de Kick off
Seguimiento de control
Acta de reunión
Fase de Análisis de requerimientos
ERS
Especificar requisitos de almacenamiento
Clasificar actores del sistema
Definición de requerimientos funcionales
Definición de requerimientos no funcionales
Definir stakeHolders del proyecto
Definir roles y usuarios
Definir funcionalidades
Fase de diseño
Documento de Analisis y Diseño
Diagramas UML
Diagrama Casos de Uso
Definición Modelo de Datos
Definición Datos de Prueba
Definición de Ambientes
Desarrollo de Mockup
Aprobación de Mockup
Fase de Desarrollo de software
Preparación Ambientes Desarrollo
Instalación Ambientes Desarrollo
Desarrollo capa web
Construccion de Front End
Construcción de Back End
Desarrollo de Algoritmos clave
Desarrollo de Base de datos
Desarrollo de API
Pruebas
QA
Creación de Plan de Pruebas
Preparación Ambientes Pruebas
Instalación Software en ambientes de prueba
Instalación de base de datos en ambiente de pruebas
Carga de datos de Prueba
Ejecución de Plan de pruebas
Reporte de estado de Pruebas
Implementación
Presentación para aprobación de cambios
Preparación de ambientes productivos
Instalación de ambientes productivos
Instalación capa software en ambientes productivos
Instalación de Base de datos en ambiente productivo
Carga inicial de datos productivos
Monitoreo de ambientes Productivos
Cierre proyecto
Realización de acta de cierre
Revisión y Aprobación del cliente
Cierre final y entrega de acuerdo de garantía
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
| SIGLA | [6 empty] | ROL
Exequiel Albornoz | OP | [6 empty] | Owner Product
Jairo Marín | SM | [6 empty] | Scrum Master
Jeffrey Ramírez | JD | [6 empty] | Jefe de Desarrollo
Benjamín Ordenes | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing