## EDT
EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)
Proyecto Fixspot
1.0 | Documentación de análisis | 2.0 | Análisis de Requerimientos | 3.0 | Documento de Diseño | 4.0 | Desarrollo de Software | 5.0 | Reportes de Prueba | 6.0 | Implementación - Puesta en Funcionamiento | 7.0 | Cierre del Proyecto
2023-01-01 | EDT | 2023-01-02 | Generar ERS | 2023-01-03 | Documento de Analisis y Diseño | 2023-01-04 | Preparación Ambientes Desarrollo | 2023-01-05 | QA | 2023-01-06 | Presentación para aprobación de cambios | 2023-01-07 | Realización de acta de cierre
2023-02-01 | DAS | 2023-02-02 | Especificar Requisitos de Almacenamiento | 2023-02-03 | Diagrama Casos de Uso | 2023-02-04 | Instalación Ambientes Desarrollo | 2023-02-05 | Creación de Plan de Pruebas | 2023-02-06 | Preparación de ambientes productivos | 2023-02-07 | Revisión y Aprobación del cliente
2023-03-01 | Plan de Proyecto | 2023-03-02 | Clasificar actores del sistema | 2023-03-03 | Definición Modelo de Datos | 2023-03-04 | Desarrollo capa web | 2023-03-05 | Preparación Ambientes Pruebas | 2023-03-06 | Instalación de ambientes productivo | 2023-03-07 | Cierre final y entrega de acuerdo de garantía
2023-04-01 | Acta de constitución de proyecto | 2023-04-02 | Definir Requerimientos Funcionales | 2023-04-03 | Definición Datos de Prueba | 2023-04-04 | Construccion de Front End | 2023-04-05 | Instalación Software en ambientes de prueba | 2023-04-06 | Instalación capa software en ambientes productivos
2023-05-01 | Aprobación plan proyecto | 2023-05-02 | Definir Requerimientos No Funcionales | 2023-05-03 | Definición de Ambientes | 2023-05-04 | Construcción de Back End | 2023-05-05 | Instalación de base de datos en ambiente de pruebas | 2023-05-06 | Instalación de Base de datos en ambiente productivo
2023-06-01 | Carta Gantt | 2023-06-02 | Definir los Stakeholders del proyecto | 2023-06-03 | Desarrollo de Mockup | 2023-06-04 | Desarrollo de Algoritmos clave | 2023-06-05 | Carga de datos de Prueba | 2023-06-06 | Carga inicial de datos productivos
2023-07-01 | Daily Meetings | 2023-07-02 | Definir Roles y usuarios | 2023-07-03 | Aprobación de Mockup | 2023-07-04 | Desarrollo de Base de datos | 2023-07-05 | Ejecución de Plan de pruebas | 2023-07-06 | Monitoreo de ambientes Productivos
2023-08-01 | Seguimiento y Control | 2023-08-02 | Definir Funcionalidades |  |  | 2023-08-04 | Integración de Api | 2023-08-05 | Reporte de estado de Pruebas
[6 empty] | 2023-09-04 | Desarrollo aplicación escritorio
[6 empty] | 2023-10-04 | Construccion de Front End
[6 empty] | 2023-11-04 | Construcción de Back End
[6 empty] | 2023-12-04 | Desarrollo de Algoritmos clave

## Diccionario
1.0 | Fase : Planificación de proyecto
| Paquete de trabajo | Descripción
1.1 | EDT | Objetivo: Especificar paquetes de trabajo Descripción: Documento que informa cuáles son los paquetes de trabajo involucrados en un proyecto, da la pauta para construir la Gantt. Entregable: Documento EDT Responsables: Equipo de Planificación de Proyecto, Jefe de proyecto.
1.2 | MRE | Objetivo: Entregar una vista a nivel de costos del proyecto Descripción: Documento detalla las tareas, y los esfuerzos que implican cada una de ellas. Entregable: documento Matriz MRE Responsables:Jefe de Proyectos.
1.3 | Plan Proyecto | Objetivo:Estimar cada una de las actividades, esfuerzos, tiempos, y recursos a utilizar durante el ciclo de vida de un proyecto. Descripción: Documento contiene diversos elementos que en su conjunto, componen una planificación de proyecto en todo ámbito de acción. Entregable: Documento de plan de proyecto. Responsables: Jefe de proyecto.
1.4 | Aprobación plan proyecto | Objetivo:Formalizar que el plan de proyecto propuesto ha sido aprobado por los stakeholders. Descripción: Documento firmado, física o digitalmente, que refleja la aprobación al plan de proyectos. Entregable: Acta de aprobación de plan de proyectos. Responsables: Jefe de proyecto, Stakeholders.
1.5 | Gantt | Objetivo:Representar las actividades definidas para el proyecto. Descripción: El documento incluye aspectos relevantes obtenidos a partir de la planificación del proyecto, y del EDT, conformándose como una herramienta que nos muestra cada una de las actividades, en conjunto con los recursos a utilizar. Entregable: Carta Gantt Responsables:Jefe de proyectos.
1.6 | Reunion partida | Objetivo: Dar a conocer a los equipos de trabajo, el plan de proyecto en el cual trabajarán. Descripción: Es una reunión en la cual se reúnen todos los involucrados en el proyecto, se presenta el plan de proyecto, y se entregan las distribuciones del trabajo a realizar según la Gantt. Entregable: Acta de KickOff. Responsables: Jefe de proyecto.
1.7 | Seguimiento y control | Objetivo:Controlar el avance del proyecto, y verificar el cumplimiento de los puntos expuestos en el plan de proyecto. Descripción: La actividad tiene objetivos específicos de control, centrados en verificar que el plan de proyectos se esté cumpliendo a cabalidad. Entregable: Plan de seguimiento y control. Responsables:Jefe de proyecto.
1.8 | Reuniones de avance | Objetivo: Identificar el status de cada una de las etapas del proyecto. Descripción: En las reuniones de avance, se verifica el correcto avance de las actividades, y se verifica que no haya desviaciones, en caso de haber desviaciones, se plantean medidas correctivas, las cuales luego son aplicadas a la ejecución del plan de proyecto. Entregable: Minuta de reunión de avance. Responsables:Jefe de proyecto.
1.9 | Entrega informe final | Objetivo:En esta actividad se entrega el informe final del proyecto. Descripción: Se reúnen los stakeholders, y se les hace entrega del informe final del proyecto, el cual detalla el estatus del proyecto, el cumplimiento de los objetivos, y los controles de cambio aplicados en caso de haber controles de cambio. Entregable: Informe final Responsables:Jefe de proyecto.
1.10 | Reunión de cierre | Objetivo:Informar a los stakeholders de la finalización del proyecto, y obtener su aprobación para la misma. Descripción: Se realiza una reunión con todos los stakeholders presentes, se les explica el informe de cierre, y se les solicita su aprobación. Entregable: Minuta de reunión de cierre. Responsables: Jefe de proyecto.
2.0 | Fase : Análisis de requerimientos
| Paquete de trabajo | Descripción
2.1 | Generar ERS | Objetivo: Generar documento ERS Descripción: El documento ERS define los requisitos del sistema, describe los objetivos del proyecto, los requerimientos funcionales, no funcionales, y casos de uso con los cuales será desarrollado el proyecto. Entregable: Documento ERS. Responsables: Jefe de proyecto, Analista funcional.
2.2 | Especificar Requisitos de almacenamiento | Objetivo:Definir y especificar los requisitos de almacenamiento necesarios para la aplicación. Descripción: Se realiza una evaluación de la proyección de uso del sistema, se proyecta el uso, los datos a almacenar, y se genera un cálculo que nos entregará el sizing del proyecto, más su proyección en el tiempo. Entregable: Análisis de almacenamiento y sizing. Responsables: Analista funcional, Analista Programador.
2.3 | Clasificar los actores del sistema | Objetivo: Identificar a cada actor del sistema. Descripción: En base a los requisitos, funcionales y no funcionales, se definen roles dentro del sistema, y en base a esos roles, se definen los actores que utilizarán el sistema. Entregable: Planilla de actores y roles del sistema. Responsables:Analista Programador, Analista funcional, Jefe de proyectos.
2.4 | Definir requerimientos funcionales | Objetivo: Definir los requerimientos funcionales del sistema. Descripción: Se obtienen a partir de la toma de requerimientos, durante la creación del ERS, y se validan con el usuario final. Entregable: Listado de requerimientos funcionales. Responsables: Jefe de proyecto, Analista funcional.
2.5 | Definir requerimientos no funcionales | Objetivo: Definir los requerimientos no funcionales del sistema. Descripción: Se obtienen a partir de la toma de requerimientos, durante la creación del ERS, y se validan con el usuario final. Entregable: Listado de requerimientos no funcionales. Responsables: Jefe de proyecto, Analista funcional, analista programador.
2.6 | Declarar los StakeHolders del proyecto | Objetivo:Identificar y declarar los stakeholders del proyecto. Descripción: A partir del acta de constitución del proyecto, se definen los stakeholders para el mismo, quedando estipulado en el ERS, quienes son las partes interesadas. Entregable: Listado de StakeHolders del proyecto. Responsables: Jefe de proyecto.
2.7 | Definir Roles y Usuarios | Objetivo: Identificar a cada actor del sistema. Descripción: En base a los requisitos, funcionales y no funcionales, se definen roles dentro del sistema, y en base a esos roles, se definen los actores que utilizarán el sistema. Entregable: Planilla de actores y roles del sistema. Responsables:Analista Programador, Analista funcional, Jefe de proyectos, Arquitecto.
2.8 | Definir funcionalidades | Objetivo: Definir las funcionalidades que tendrá el producto final. Descripción: En base a los requerimientos funcionales, y a los estándares de mercado, se establecen las funcionalidades que tendrá el sistema. Entregable: Lista de funcionalidades del sistema. Responsables:Jefe de proyecto, Analista funcional, Analista Programador.
3.0 | Fase : Diseño
| Paquete de trabajo | Descripción
3.1 | Documento de Análisis y Diseño | Objetivo: Establecer el análisis realizado al proyecto planteado, y definir un diseño lógico para el desarrollo del mismo. Descripción: Es un documento técnico que contiene todos los aspectos de diseño de arquitectura de software, y modelamiento de datos, seguridad, y estándares que serán aplicados, y por los cuales el desarrollo del proyecto se guiará. Entregable: Documento de Arquitectura y Diseño. Responsables:Jefe de proyecto, Analista Funcional, Arquitecto.
3.2 | Creación de Mockups | Objetivo: Crear una representación de cómo será el sistema cuando esté funcionando. Descripción: Se crean maquetas del producto final. Entregable: Mockups del sistema. Responsables:Analista funcional, Analista programador, Diseñador Front end.
3.3 | Elaboración de Diagramas UML | Objetivo:Elaborar los diagramas UML Descripción: Se elaboran todos los diagramas necesarios para para describir las funcionalidades del sistema. Entregable: Diagramas UML Responsables:Analista funcional, Analista programador.
3.4 | Elaboración de casos de uso | Objetivo: Elaborar los casos de uso. Descripción: En base a los requerimientos funcionales, se elaboran los casos de uso del sistema. Entregable: Diagramas de casos de uso y casos de uso extendidos. Responsables:Analista funcional, Analista programador.
3.5 | Definir Modelo de Datos | Objetivo: Elaborar el modelo de datos. Descripción: En base a los requerimientos funcionales, no funcionales, y los estándares de mercado, se elabora un modelo de datos que satisfaga todo lo requerido Entregable: Modelo de datos. Responsables:Analista funcional, Analista programador, Analista de datos.
3.6 | Definir datos de prueba. | Objetivo: Definir qué datos se cargarán como prueba. Descripción: En base al modelo de datos, se define que data será cargada al ambiente de pruebas. Entregable: Set de datos de prueba. Responsables:Analista funcional, Analista de datos, Analista QA.
3.7 | Definir Ambientes. | Objetivo:Definir los ambientes sobre los que se trabajará. Descripción:Se definen los ambientes en los cuales se trabajará para el desarrollo, pruebas, e implementación del sistema. Entregable: Diseño y especificación de ambientes. Responsables:Analista Funcional.
4.0 | Fase : Desarrollo
| Paquete de trabajo | Descripción
4.1 | Preparación Ambientes Desarrollo | Objetivo: Preparar los ambientes de desarrollo para comenzar el desarrollo del producto. Descripción: En base a lo definido en el DAD, se preparan los elementos necesarios para iniciar el entorno de desarrollo, y posteriormente comenzar a trabajar en él, desarrollando la app. Entregable: Lista de instaladores, y componentes a instalar en los ambientes de desarrollo. Responsables: Analista funcional, Devops, Gestión de ambientes.
4.2 | Instalación Ambientes Desarrollo | Objetivo: Instalar componentes en el ambiente de desarrollo. Descripción: En base a lo solicitado en la preparación de ambientes de desarrollo, se realizan las instalaciones de los componentes necesarios en las máquinas definidas como ambiente de desarrollo. Entregable: Entorno de desarrollo listo para iniciar las labores de desarrollo. Responsables: Analista funcional, Devops, Gestión de ambientes.
4.3 | Desarrollo Capa Web | Objetivo:Desarrollar la capa web. Descripción:En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se trabaja en el desarrollo de la capa web del sistema, contenedores, protocolos, api, framework, etc. Entregable: Capa web desarrollada. Responsables:Analista Programador, Desarrollador Full Stack.
4.4 | Construcción de Front End | Objetivo: Desarrollar el Front End del sistema. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se trabaja en el desarrollo del Front End del sistema, todas las vistas según usuario y perfil se requieran. Entregable: Front End desarrollado. Responsables: Desarrollador Full Stack, Diseñador Front End.
4.5 | Construcción de Back End | Objetivo: Desarrollar el Backend del sistema. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se trabaja en el desarrollo del Back End del sistema, todas las funcionalidades, algoritmos, y lógica de negocios que se requieran. Entregable: Back End desarrollado. Responsables: Desarrollador Full Stack, ANalista Programador, Analista Funcional, Jefe de proyecto.
4.6 | Desarrollo de algoritmos clave | Objetivo: Desarrollar Los algoritmos Clave del sistema. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se trabaja en el desarrollo de los algoritmos que se requieran. Entregable: Librerías de algoritmos para el proyecto. Responsables: Desarrollador Full Stack, ANalista Programador, Analista Funcional, Jefe de proyecto.
4.7 | Programación de Base de datos | Objetivo: Creación de la base de datos. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se trabaja en el desarrollo de la base de datos. Entregable: Base de datos desarrollada. Responsables:Analista Funcional, Analista de datos, Analista Programador, Jefe de proyecto.
5.0 | Fase : Pruebas
| Paquete de trabajo | Descripción
5.1 | QA | Objetivo:Asegurar la calidad del producto desarrollado. Descripción: Esta etapa se enfoca en encontrar defectos, y errores en el software desarrollado. Entregable: Certificado de aprobación / rechazo del desarrollo. Responsables: Supervisor QA, Jefe de proyecto.
5.2 | Creación de Plan de Pruebas | Objetivo: Crear un plan de pruebas que aborde todos los ámbitos del software. Descripción: El documento de Plan de pruebas, es donde se definen todas las pruebas a realizarse al software, se basa en lo especificado en el ERS, y el DAD. Entregable: Documento de plan de pruebas. Responsables: Supervisor QA, Analista funcional, Jefe de proyecto.
2020-03-05 | Preparación Ambientes Pruebas | Objetivo: Preparar los ambientes de pruebas para comenzar el pruebas del producto. Descripción: En base a lo definido en el DAD, se preparan los elementos necesarios para iniciar el entorno de pruebas, y posteriormente comenzar a trabajar en él, probando el producto. Entregable: Lista de instaladores, y componentes a instalar en los ambientes de pruebas. Responsables: Analista funcional, analista QA, Devops, Gestión de ambientes.
2020-04-05 | Instalación Ambientes Pruebas | Objetivo: Instalar componentes en el ambiente de pruebas. Descripción: En base a lo solicitado en la preparación de ambientes de pruebas, se realizan las instalaciones de los componentes necesarios en las máquinas definidas como ambiente de pruebas. Entregable: Entorno de pruebas listo para iniciar las labores de pruebas. Responsables: Analista funcional, analista QA, Devops, Gestión de ambientes.
5.5 | Instalacion Software en ambientes de prueba | Objetivo:Instalar Software en ambiente de pruebas. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se instalan los componentes de software en los ambientes de prueba. Entregable: Software instalado en ambiente de pruebas. Responsables:Analista QA, Analista DevOps, Encargado de ambientes.
5.6 | Instalación de Base de datos en ambiente de pruebas | Objetivo:Instalar Base de datos en ambiente de pruebas. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se instalan los componentes de base de datos en los ambientes de prueba. Entregable: Base de datos instalada en ambiente de pruebas. Responsables:Analista QA, Analista DevOps, Encargado de ambientes, Analista de datos.
5.7 | Carga de datos de prueba | Objetivo:Cargar datos de prueba. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se realiza carga de datos de prueba. Entregable: Datos cargados en ambiente de pruebas. Responsables:Analista QA, Analista de datos, Jefe de proyecto.
5.8 | Ejecución de Plan de Pruebas | Objetivo: Ejecutar todas las pruebas definidas en el plan de pruebas. Descripción: En base al plan de pruebas, se ejecutan todas las pruebas definidas. Entregable: Evidencia de realización de pruebas. Responsables: Tester QA.
5.9 | Generación de informe de pruebas | Objetivo: Generar informe de resultado de pruebas. Descripción: En base a los resultados de la ejecución de las pruebas, se genera un informe que refleje el resultado de las mismas. Entregable: Informe de pruebas. Responsables: Analista QA.
2020-10-05 | Realización Pruebas Usuario | Objetivo: Ejecutar las pruebas que el usuario requiere, y que quedaron definidas en el plan de pruebas como pruebas de aceptación usuaria. Descripción: En base al plan de pruebas, se ejecutan todas las pruebas definidas a realizarse por el usuario para obtener la aprobación por su parte respecto del software desarrollado. Entregable: Evidencia de realización de pruebas. Responsables: Tester QA, Usuario final.
2020-11-05 | Generación informe Pruebas Usuario | Objetivo: Generar informe de resultado de pruebas de usuario. Descripción: En base a los resultados de la ejecución de las pruebas de aceptación usuaria, se genera un informe que refleje el resultado de las mismas. Entregable: Informe de pruebas. Responsables: Analista QA.
6.0 | Fase : Implementación
| Paquete de trabajo | Descripción
6.1 | Presentación a Comité Aprobador de Cambios | Objetivo: Informar acerca del nuevo cambio a implementarse en producción, y solicitar aprobación. Descripción: Se asiste al comité aprobador de cambios, para informar acerca del proyecto e indicar que está listo para instalarse en producción, El comité aprueba o rechaza el cambio, según los antecedentes del mismo. Entregable: Minuta de CAB, inclusión del proyecto en Matriz de cambios. Responsables:Jefe de proyecto.
6.2 | Preparación Ambientes productivos | Objetivo: Preparar los ambientes de producción para que estén listos para la instalación del producto. Descripción: En base a lo definido en el DAD, se preparan los elementos necesarios para iniciar el entorno de producción, y posteriormente comenzar a trabajar en él de forma productiva. Entregable: Lista de instaladores, y componentes a instalar en los ambientes de producción. Responsables: Analista funcional, jefe de proyecto, Devops, Gestión de ambientes.
6.3 | Instalación Ambientes productivos | Objetivo: Instalar componentes en el ambiente de producción. Descripción: En base a lo solicitado en la preparación de ambientes de producción, se realizan las instalaciones de los componentes necesarios en las máquinas definidas como ambiente de producción. Entregable: Entorno de producción listo para instalar los componentes del producto final. Responsables: Analista funcional, jefe de proyecto, Devops, Gestión de ambientes.
6.4 | Instalación capa software en ambientes productivos | Objetivo:Instalar Software en ambiente productivo. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se instalan los componentes de software en los ambientes productivos. Entregable: Software instalado en ambiente de Productivo. Responsables:Analista funcional, Analista DevOps, Encargado Plataforma Producción, Jefe de proyecto.
2020-05-06 | Instalación de Base de datos en ambiente productivo | Objetivo:Instalar Base de datos en ambiente productivo. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se instalan los componentes de base de datos en el ambiente productivo. Entregable: Base de datos instalada en ambiente productivo. Responsables: Analista Funcional, Analista DevOps, Encargado Plataforma Producción, Jefe de proyecto.
2020-06-06 | Carga inicial de datos productivos. | Objetivo: Cargar datos productivos iniciales. Descripción: En base al Documento de Arquitectura y Diseño, se realiza carga de datos iniciales. Entregable: Datos cargados en ambiente de pruebas. Responsables:Analista Funcional, Analista de datos, Jefe de proyecto.
2020-07-06 | Monitoreo de ambientes productivos | Objetivo: Verificar que el producto es estable en producción. Descripción:En base a herramientas de monitoreo, se valida que el producto sea estable en el ambiente productivo. Entregable: Documento con verificación de entorno productivo del software elaborado por el equipo de plataformas producción. Responsables:Analista Funcional, Jefe de proyecto, Plataformas Producción.
7.0 | Fase : Transición
| Paquete de trabajo | Descripción
7.1 | Creación de Manual de Usuario | Objetivo: Crear Manual de usuario. Descripción: Se crea un documento que ilustre al usuario acerca de cómo utilizar el sistema que fué construido. Entregable: Manual de usuario. Responsables: Analista funcional, Jefe de proyecto.
7.2 | Revisión con Cliente | Objetivo: Validar con el usuario, que el manual contenga todos los objetivos necesarios para cumplir en la totalidad con los requerimientos. Descripción: Se genera una reunión en la que el usuario revisa el manual, y modifica, o acepta los contenidos del mismo. Entregable: Minuta de revisión de Manual de usuario. Responsables: Analista Funcional, Jefe de proyecto, Usuario.
7.3 | Entrega Manual de Usuario | Objetivo: Hacer la entrega formal del manual al usuario. Descripción: Se genera una reunión en la que el usuario recibe y acepta el manual. Entregable: Minuta de entrega de Manual de usuario, y documento de aceptación de Manual. Responsables: Analista Funcional, Jefe de proyecto, Usuario.
7.4 | Capacitación al usuario | Objetivo:Capacitar al usuario en el uso del sistema. Descripción: Se generan reuniones en donde al usuario, en base al manual, se le enseña a utilizar el sistema, y se realizan flujos de trabajo sobre el mismo. Entregable: Actas de capacitación a usuario. Responsables: Analista funcional, Jefe de proyecto, usuario.
8.0 | Fase : Cierre
| Paquete de trabajo | Descripción
8.1 | Generación de acta de cierre | Objetivo: Generar un documento con el fin de establecer que el proyecto ha sido completado. Descripción: En este documento se muestran todos los puntos logrados, los acuerdos en caso de existir, y un resumen de lo trabajado durante el proyecto. Entregable: Acta de cierre de proyecto. Responsables: Jefe de proyecto.
8.2 | Revisión y aprobación del cliente | Objetivo: Validar que el cliente esté de acuerdo con lo entregado. Descripción: Se realiza una reunión en la cual el cliente valida los puntos expuestos en el acta de cierre de proyecto. Entregable: Acta de cierre de proyecto aprobada por el cliente. Responsables: Jefe de proyecto, Stakeholders.
8.3 | Cierre final y entrega de garantía | Objetivo: Entregar el producto al usuario. Descripción: Se realiza una reunión en la cual el usuario recepciona el producto, y se le entrega la garantía del producto final. Entregable: Garantía de proyecto. Responsables: Jefe de proyecto, Stakeholders.