## Hoja 1
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Estrategia de Respuesta | Plan de acción / Contingencia | Responsable | Cargo | Costo Estimado Mensual (CLP) | Detalle Costo Estimado | Frecuencia del Monitoreo
R-001 | Retraso en la entrega del proyecto | Mitigar | Implementar mecanismos de seguimiento de tiempos y recursos adicionales en fases críticas. | Exequiel Albornoz | Gerente de Proyecto | 72000 | 4 Horas extra (2 por quincena )para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
R-002 | Problemas en integración con APIs | Externalizar | Realizar pruebas de integración previas y seleccionar APIs con estándares bien definidos. | Jeffrey Ramírez | Desarrollador del proyecto | 40000 | 4 Horas extra (2 por quincena )para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
R-003 | Cambios legales que afecten la operación o privacidad | Aceptar | Mantener una evaluación continua del entorno legal y ajustar las políticas de seguridad y privacidad de acuerdo a nuevas regulaciones. | Jairo Marín | Subgerente de Proyecto | 28000 | 2 Horas extra para ajustar documentacion de ser necesario. | Evaluación mensual
R-004 | Desajustes entre expectativas del cliente y funcionalidad entregada | Mitigar | Mantener una comunicación clara y constante con los clientes para alinear expectativas y entregables. | Exequiel Albornoz | Gerente de Proyecto | 80000 | Reuniones con Stakeholders | Revisión quincenal
R-005 | Plataforma difícil de usar | Mitigar | Ajustar el diseño y realizar iteraciones basadas en los comentarios de los usuarios. | Jeffrey Ramírez | Ingeniería de Proyecto | 0 | Funcion de monitoreo dentro de Horario Laboral | Revisión quincenal
R-006 | Caídas durante horas pico | Externalizar | Contactar con el soporte en la nube para lograr la reposición, pero levantar el 2do servidor para este tipo de problemas. | Jairo Marín | Subgerente de Proyecto | 100000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
R-007 | Incompatibilidad con dispositivos | Mitigar | Garantizar la compatibilidad mediante pruebas en móviles y navegadores. | Jeffrey Ramírez | Ingeniería de Proyecto | 150000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
R-008 | Brechas de seguridad | Evitar | Aplicar prácticas de seguridad robustas a base de la ISO27002 y educar al equipo. | Exequiel Albornoz | Gerente de Proyecto | 350000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión semanal
R-009 | Caídas por alta demanda en eventos | Mitigar | Configurar monitoreo y escalar automáticamente los recursos. | Jairo Marín | Ingeniería de Proyecto | 250000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
R-010 | Alta dependencia de proveedores externos | Transferir | Ampliar la red de talleres asociados para evitar dependencia de pocos proveedores. | Jairo Marín | Subgerente de Proyecto | 100000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
R-011 | Cambios en normativas | Aceptar | Implementar auditorías legales periódicas. | Exequiel Albornoz | Ingeniería de Proyecto | 0 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión Mensual
R-012 | Retrasos en reservas y atención | Mitigar | Sistema de integración con talleres para actualizar disponibilidad en tiempo real. | Exequiel Albornoz | Gerente de Proyecto | 180000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión Semanal
R-013 | Soporte lento ante incidencias | Mitigar | Implementar chatbots o soporte online para respuestas inmediatas. | Jeffrey Ramírez | Desarrollador del proyecto | 200000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión Semanal
R-014 | Fallo en actualizaciones de plataforma | Evitar | Pruebas y entornos de pruebas robusta para evitar el riesgo. | Jeffrey Ramírez | Ingeniería de Proyecto | 220000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
R-015 | Pérdida de datos | Evitar | Implementar un sistema de respaldo automático diario y en la nube. | Jeffrey Ramírez | Subgerente del Proyecto | 300000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión Semanal
R-016 | Baja adopción por mala estrategia de marketing | Externalizar | Hablar con los influencers y tiktokers para generar mejores ideas de contenido a base del sitio web. | Exequiel Albornoz | Gerente del Proyecto | 200000 | Horas extra para ajustar cronograma y plainificacion. | Revisión quincenal
[6 empty] | Total | 2270000