## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Nro. De Ref. | Zona de Riesgo | Descripción del problema | TIpo Riesgo | Causas Raíz | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  | Impacto |  | Prioridad | Responsable | Cargo | Monitoreo/Control | Frecuencia Control | Respuesta predeterminada | Plan Mitigacion
[6 empty] | Alta | Baja | Alta | Baja |  |  |  |  | Manual/SemiAutomatica/Automatica
R-001 | Zona de Alerta | Retraso en la entrega del proyecto debido a imprevistos en el desarrollo o integración. | Riesgo de Plazo | Falta de recursos o retrasos imprevistos. | Plazo |  | Baja | Alto |  | Alta | Exequiel Albornoz | Gerente de proyecto | Ajustar el cronograma y agregar recursos en caso de necesidad. | Semiautomatico | Mitigar | Implementar mecanismos de seguimiento de tiempos y recursos adicionales en fases críticas.
R-002 | Zona de alerta | Dificultades en la integración con sistemas externos como pasarelas de pago o servicios de geolocalización. | Riesgo de Integración | Incompatibilidad con APIs externas. | Integración |  | Baja | Alto |  | Alta | Jeffrey Ramírez | Desarrollador del proyecto | Asegurar compatibilidad con sistemas externos antes de la integración. | Manual | Mitigar | Realizar pruebas de integración previas y seleccionar APIs con estándares bien definidos.
R-003 | Zona Segura | Cambios en las regulaciones gubernamentales que podrían afectar la operación o privacidad de los datos. | Riesgo Legal | Cambios en leyes que impactan el proyecto. | Legal |  | Baja |  | Bajo | Baja | Jairo Marín | Subgerencia de Proyecto | Monitorear cambios legales y ajustarse si es necesario | Manual | Aceptar | Mantener una evaluación continua del entorno legal y ajustar las políticas de seguridad y privacidad de acuerdo a nuevas regulaciones.
R-004 | Zona de Alerta | Desajustes entre las expectativas del cliente y la funcionalidad entregada, causando insatisfacción. | Riesgo de Aceptación del Cliente | Requisitos del cliente mal definidos o expectativas poco claras. | Aceptación |  | Baja | Alto |  | Media | Exequiel Albornoz | Gerente de proyecto | Revisar los requisitos del cliente y hacer ajustes en la comunicación. | Manual | Mitigar | Mantener una comunicación clara y constante con los clientes para alinear expectativas y entregables.
R-005 | Zona de Alerta | La plataforma puede ser difícil de usar, lo que podría resultar en la pérdida de usuarios. | Riesgo de Usabilidad | Diseño no intuitivo o falta de pruebas de usabilidad. | Usabilidad |  | Baja | Alto |  | Media | Jairo Marín | Ingeniería de proyecto | Mejorar la interfaz y realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales. | Manual | Mitigar | Ajustar el diseño y realizar iteraciones basadas en los comentarios de los usuarios.
R-006 | Zona de alerta | La plataforma podría experimentar caídas durante las horas pick, afectando la experiencia del usuario. | Riesgo de Disponibilidad | Sobrecarga del servidor o mala planificación de infraestructura. | Disponibilidad |  | Baja | Alto |  | Alta | Exequiel Albornoz | Subgerencia de Proyecto | Optimizar la infraestructura del servidor y planificar el uso de recursos. | Semiautomatico | Mitigar | Incrementar la capacidad del servidor y monitorear el rendimiento en tiempo real.
R-007 | Zona de Alerta | La plataforma podría no funcionar adecuadamente en ciertos dispositivos o navegadores. | Riesgo de Compatibilidad | Falta de pruebas de compatibilidad en múltiples dispositivos. | Compatibilidad |  | Baja | Alto |  | Media | Jairo Marín | Ingeniería de proyecto | Realizar pruebas exhaustivas en varios dispositivos y navegadores. | Semiautomatico | Mitigar | Garantizar la compatibilidad mediante pruebas en dispositivos móviles y diferentes navegadores.
R-008 | Zona de Peligro | Posibles brechas de seguridad que comprometan la confidencialidad y privacidad de los usuarios. | Riesgo de Seguridad de Datos | Falta de medidas de seguridad robustas o configuraciones deficientes. | Seguridad | Alta |  | Alto |  | Alta | Exequiel Albornoz | Gerente de proyecto | Implementar medidas de seguridad avanzadas y realizar auditorías de seguridad frecuentes. | Automatica | Mitigar | Aplicar prácticas de seguridad robustas y educar al equipo en la gestión de riesgos de seguridad.
R-009 | Zona de Alerta | Caída del sistema debido a alta demanda en eventos específicos. | Riesgo de Escalabilidad | Infraestructura insuficiente para manejar picos de tráfico. | Rendimiento |  | Baja | Alto |  | Alta | Jairo Marín | Ingeniería de proyecto | Escalar la infraestructura en la nube y utilizar balanceadores de carga. | Semiautomatico | Mitigar | Configurar sistemas de monitoreo y escalar automáticamente los recursos de la plataforma durante picos de demanda.
R-010 | Zona de alerta | Dependencia excesiva de talleres mecánicos externos para ofrecer servicios. | Riesgo de Dependencia de Proveedores | Falta de acuerdos sólidos con múltiples talleres. | Operacional |  | Baja | Alta |  | Alta | Jairo Marín | Subgerencia de Proyecto | Revisión de contratos | Manual | Mitigar | Ampliar la red de talleres asociados para evitar dependencia de pocos proveedores.
R-011 | Zona segura | Cambios en normativas que afectan la operación del negocio. | Riesgo de Regulaciones Cambiantes | Modificaciones en leyes de comercio electrónico o servicios automotrices. | Legal |  | Baja |  | Baja | Baja | Jairo Marín | Ingeniería de proyecto | Seguimiento normativo | Manual | Aceptar | Implementar un equipo legal que realice auditorías periódicas sobre cumplimiento normativo.
R-012 | Zona de identificacion de riesgo | Retrasos en la gestión de reservas y atención de clientes. | Riesgo Logístico | Falta de sincronización entre FixSpot, los talleres y los clientes de los talleres. | Logística | Alta |  |  | Bajo | Alta | Exequiel Albornoz | Gerente de proyecto | Seguimiento de tiempos de respuesta | Semiautomatico | Mitigar | Desarrollar un sistema de integración con los talleres para actualizar disponibilidad en tiempo real.
R-013 | Zona de Peligro | Falta de atención rápida a problemas reportados por usuarios. | Riesgo de Soporte Técnico | Recursos insuficientes para atender incidencias. | Soporte | Alta |  | Alta |  | Alta | Jeffrey Ramírez | Desarrollador del proyecto | Seguimiento de tickets | Semiautomatico | Mitigar | Implementar chatbots o sistemas de soporte en línea para respuestas inmediatas.
R-014 | Zona de Alerta | Fallo en la actualización de la plataforma, causando interrupciones en el servicio. | Riesgo de Actualización | Falta de pruebas rigurosas antes de desplegar actualizaciones. | Disponibilidad |  | Baja | Alto |  | Alta | Jairo Marín | Ingenieria del proyecto | Realizar pruebas exhaustivas antes de cada actualización. | Semiautomatico | Mitigar | Implementar un ambiente de pruebas robusto y realizar despliegues controlados.
R-015 | Zona de Peligro | Pérdida de datos por fallos en el sistema de respaldo. | Riesgo de Pérdida de Datos | Sistema de respaldo inadecuado o no implementado correctamente. | Seguridad | Alto |  | Alto |  | Alta | Exequiel Albornoz | Subgerencia del proyecto | Implementar un sistema de respaldo automatizado y realizar pruebas de restauración. | Semiautomatico | Mitigar | Monitorear el sistema de respaldo y realizar pruebas regulares de recuperación de datos.
R-016 | Zona de Alerta | Baja adopción de la plataforma debido a una estrategia de marketing deficiente. | Riesgo de Adopción | Falta de inversión en campañas de marketing o estrategia mal definida. | Aceptación |  | Baja | Alto |  | Media | Exequiel Albornoz | Gerente del proyecto | Ajustar la estrategia de marketing y aumentar la visibilidad en plataformas clave. | Manual | Mitigar | Aumentar la inversión en campañas digitales, optimizando la segmentación de la audiencia y uso de influencers.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Zona de Riesgo | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Descripción del problema | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
TIpo Riesgo | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Causas Raíz | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Probabilidad | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Prioridad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Monitoreo/Control | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Frecuencia Control | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.