## RFC- Ejemplo
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Carlos González |  |  |  | Asignado a |  | Bruno Riveros
Área/Entidad |  | RPmotors cars service |  |  |  | Cargo |  | Dueño de taller mecánico
Teléfono |  | 9 8522 0917 |  |  |  | Correo electrónico |  | rp.motorscars@gmail.com
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
Durante la implementación de dos nuevas funcionalidades en el sistema, las alertas de monitoreo relacionadas con el dominio www.fixspot.cl y el servidor AWS seguirán activas, pero deberán revisarse únicamente si se consideran críticas. Esto es para evitar falsas alarmas mientras se realizan los cambios. | [6 empty] | 2024-11-02 18:00 | 2024-11-02 22:00 | SI | X | NO
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE RESPALDO | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Se reprogramará el respaldo de los datos de configuración relacionados con las nuevas funcionalidades del sistema (promociones personalizadas y suscripción premium). El respaldo se realizará el día siguiente a las 02:00 AM para garantizar que las actualizaciones implementadas estén protegidas y registradas correctamente. | [6 empty] | 2024-11-02 02:00 | 2024-11-03 02:00 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Se crea una nueva funcionalidad para que los talleres mecánicos aumenten su visibilidad frente a la competencia mediante publicidad en la web y un sistema de suscripción premium. Estas funciones estarán configuradas dentro del sistema web de FixSpot. | [6 empty] | N/A |  | N/A |  | - Funcionalidad de publicidad en la web para mejorar la visibilidad de los talleres. - Sistema de suscripción premium para ofrecer beneficios adicionales a los talleres mecánicos.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Solicitante del Cambio: Carlos González, RPmotors cars service. |  |  | FXC-01 |  | 2024-11-01 |  |  | Plataforma de reservas en línea FixSpot: www.fixspot.cl
,
Incorporación de una funcionalidad que permite a los talleres mecánicos ofrecer promociones personalizadas a los usuarios de la plataforma.
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2024-11-04 |  |  |  | 9:00 |  | 4 Horas |  |  | SI | X | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Base de datos FixSpot |  |  | X | Aplicación | Base de datos FixSpot, tabla Suscripción a modificar.
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
Soporte en línea |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros | Funcionalidad de suscripción y nueva funcionalidad de publicidad.
Soporte Infraestructura
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
La urgencia se establece como alta debido a que el cambio implica la incorporación de dos nuevas funcionalidades que actualmente no están disponibles en la aplicación web. Esto extiende el tiempo de desarrollo en 2 semanas adicionales y aumenta los costos, ya que los desarrolladores recibirán compensación por el tiempo extra.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
El principal stakeholder solicitó el cambio para ofrecer a los talleres mecánicos la posibilidad de tener promociones personalizadas que atraigan más clientes y aumenten la competitividad. Esta funcionalidad no estaba contemplada en el alcance inicial y se requiere para mejorar el valor de la plataforma FixSpot y atraer más usuarios y clientes de talleres.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Beneficios: -Incrementa el atractivo de la plataforma para los talleres mecánicos, lo que facilita su participación. -Mejora la experiencia del usuario al ofrecer promociones que reducen costos de servicio. -Aumenta la competitividad de la plataforma en el mercado. Consecuencias de No Realizarlo: -Reducción de la satisfacción del cliente debido a la falta de promociones. -Pérdida de oportunidades de crecimiento en el número de usuarios. -Menor competitividad frente a plataformas que ofrezcan opciones similares.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CORREO
PLAN DE EJECUCIÓN | Diseño de la funcionalidad |  |  |  | 9:00 |  | 2024-11-04 17:00 |  | Bruno Riveros |  | br.riveros@duocuc.cl
| Desarrollo de la funcionalidad |  |  |  | 13:00 |  | 2024-11-08 17:30 |  | Bruno Riveros |  | br.riveros@duocuc.cl
| Integración con sistema principal |  |  |  | 9:00 |  | 2024-11-12 17:30 |  | Bruno Riveros |  | br.riveros@duocuc.cl
PLAN DE PRUEBAS | Pruebas unitarias |  |  |  | 10:00 |  | 2024-11-13 16:30 |  | Isaac Condesa |  | is.condesa@duocuc.cl
| Pruebas de integración |  |  |  | 15:00 |  | 2024-11-14 16:30 |  | Isaac Condesa |  | is.condesa@duocuc.cl
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | Reversión a configuración previa si falla el despliegue |  |  |  | 9:00 |  | 2024-11-18 14:00 |  | Isaac Condesa |  | is.condesa@duocuc.cl
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | CORREO
Retraso en el desarrollo de la funcionalidad. |  |  | Asegurar recursos adicionales y horas extra si es necesario para cumplir con el plazo, además de notificar a los afectados. |  |  |  | Bruno Riveros |  |  | br.riveros@duocuc.cl
Problemas en la integración con la base de datos. |  |  | Realizar pruebas de integración previas en un entorno de prueba y además notificar a los afectados.. |  |  |  | Bruno Riveros |  |  | br.riveros@duocuc.cl
Fallo en la funcionalidad de promociones personalizadas. |  |  | Implementar un plan de reversión (rollback) inmediato en caso de fallos críticos y además de notificar a los afectados.. |  |  |  | Bruno Riveros |  |  | br.riveros@duocuc.cl
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Funcionalidad de promociones personalizadas. |  |  |  |  | La funcionalidad debe estar completamente integrada y operativa en la plataforma de reservas sin afectar el rendimiento del sistema.
Reporte de pruebas y resultados. |  |  |  |  | Documentación completa con los resultados de pruebas que evidencien el correcto funcionamiento.
Actualización de la documentación del sistema |  |  |  |  | Documentación del código y de las instrucciones para futuras implementaciones.
9. ANEXOS
N/A
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Exequiel Albornoz |  |  |  | Gerente General |  | 2024-11-02 |  | Sí |  |  | ex.albornoz@duocuc.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal | X | Emergen. |  | Document.
# Incidente
Prioridad del Cambio: Marcado como "Alta" debido a la importancia de la funcionalidad y el impacto que tendrá en la planificación y presupuesto. Tipo de Cambio: Seleccionado "Normal" porque se considera un cambio planificado que afecta la configuración actual del sistema, sin una situación de crisis.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB | X | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Exequiel Albornoz |  |  |  | Gerente General |  | 2024-11-02 |  | Por correo electrónico |  |  | ex.albornoz@duocuc.cl
Se aprueba el cambio por correo electrónico a todos los involucrados.
CAMBIO APROBADO
SI |  | X | OBSERVACIONES |  | La ejecución del cambio fue aprobada en la reunión del Comité de Cambios con base en los beneficios proyectados y el plan de mitigación establecido.
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.