## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 181
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
1 | 1 | Documentar técnicas de recolección de requerimientos | 5
1 | 2 | Realizar el SRS | 10
1 | 3 | Documentar la metodología de desarrollo y justificarla | 5
1 | 4 | Realizar el diagrama de BDD | 5
1 | 5 | Realizar el estándar de código | 5
1 | 6 | Realizar diagrama de casos de uso | 5
1 | 7 | Realizar diagrama de clases | 5
2 | 1 | Realizar diagrama de actividad | 5
2 | 2 | Realizar diseño de interfaces | 10
2 | 3 | Codificar la historia de usuario 1 | 5
2 | 4 | Realizar las pruebas de aceptación | 5
3 | 1 | Realizar diagrama de actividad | 5
3 | 2 | Realizar diseño de interfaces | 5
3 | 3 | Codificar la historia de usuario 2 | 5
3 | 4 | Realizar las pruebas de aceptación | 5
4 | 1 | Realizar diagrama de actividad | 5
4 | 2 | Realizar diseño de interfaces | 5
4 | 3 | Codificar la historia de usuario 3 | 5
4 | 4 | Realizar las pruebas de aceptación | 5
5 | 1 | Realizar diagrama de actividad | 5
5 | 2 | Realizar diseño de interfaces | 5
5 | 3 | Codificar la historia de usuario 4 | 5
5 | 4 | Realizar las pruebas de aceptación | 5
6 | 1 | Realizar diseño de front end- back end | 20
6 | 2 | Desarrollo de la estructura básica de la página web | 10
6 | 3 | Realizar pruebas | 5
7 | 1 | Implementación de un sistema de gestión de contenido | 6
8 | 1 | Pruebas de usabilidad | 10
9 | 1 | Revisión final con el cliente | 5